## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un Bibliotecario, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder de forma segura a la biblioteca. | Login de usuario | Hecho | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Requiere validación de credenciales y manejo de sesiones
H2 | Como un Bibliotecario, necesito cerrar sesión, con la finalidad de proteger la información del sistema. | Logout | Hecho | 1 pt | Sprint 1 | Alta | Cierre de sesión seguro
H3 | Como un Bibliotecario, necesito registrar lectores, con la finalidad de habilitar usuarios para solicitar préstamos. | Registro de lectores | Hecho | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Incluye validaciones y control de duplicados
H4 | Como un Bibliotecario, necesito editar datos del lector, con la finalidad de mantener información actualizada. | Edición de lectores | Hecho | 3 pts | Sprint 1 | Media | Solo lectores existentes
H5 | Como un Administrador, necesito eliminar un lector, con la finalidad de eliminar usuarios inactivos. | Eliminación de lectores | Hecho | 3 pts | Sprint 2 | Media | Validación de préstamos activos
H6 | Como un Bibliotecario, necesito registrar libros en el catálogo, con la finalidad de aumentar y mantener disponible la colección. | Registro de libros | Hecho | 5 pts | Sprint 1 | Alta | ISBN único y estado inicial disponible
H7 | Como un Bibliotecario, necesito editar libros del catálogo, con la finalidad de mantener información correcta para préstamos. | Edición de libros | Hecho | 3 pts | Sprint 2 | Media | Validaciones de datos
H8 | Como un Bibliotecario, necesito eliminar libros del catálogo, con la finalidad de retirar libros dados de baja. | Eliminación de libros | Hecho | 3 pts | Sprint 2 | Media | No permitido si está prestado o con stock
H9 | Como un Bibliotecario, necesito registrar un préstamo asignando lector y libro, con la finalidad de controlar el préstamo de libros. | Registro de préstamos | Hecho | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Historia crítica del negocio
H10 | Como un Bibliotecario, necesito que el sistema calcule la fecha de vencimiento, con la finalidad de estandarizar plazos según tipo de lector. | Cálculo de vencimiento | Hecho | 3 pts | Sprint 2 | Alta | Regla de negocio clave
H11 | Como un Bibliotecario, necesito registrar la devolución de un préstamo, con la finalidad de actualizar disponibilidad del libro. | Devolución de libros | Hecho | 5 pts | Sprint 3 | Alta | Manejo de atrasos
H12 | Como un Bibliotecario, necesito ver un listado de préstamos activos, con la finalidad de controlar préstamos en curso. | Listado de préstamos | Hecho | 3 pts | Sprint 3 | Media | Visualización con estados
H13 | Como un Bibliotecario, necesito ver los préstamos vencidos, con la finalidad de gestionar atrasos. | Préstamos vencidos | Hecho | 3 pts | Sprint 3 | Media | Filtro por fecha
H14 | Como un Bibliotecario, necesito buscar préstamos por lector, libro o autor, con la finalidad de encontrar información rápidamente. | Búsqueda de préstamos | En Proceso | 5 pts | Sprint 3 | Media | Búsqueda con filtros múltiples
H15 | Como un Administrador, necesito visualizar un dashboard con estadísticas, con la finalidad de monitorear el estado general del sistema. | Dashboard | En Proceso | 5 pts | Sprint 4 | Media | Métricas y listados recientes
H16 | Como un Administrador, necesito generar un reporte de préstamos, con la finalidad de respaldar y presentar información del sistema. | Reporte de préstamos | Planificada | 5 pts | Sprint 4 | Baja | Exportación por período
H17
H18
H19
H20

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.