## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Definición ambigua del problema durante la fase de análisis y levantamiento de requerimientos. | Alcance mal definido | Requisitos mal definidos. | X |  | Humano |  | X |  | X |  |  | Alta | Product Owner | Mitigar | Refinar requerimientos, definir criterios de aceptación y validar historias antes de su desarrollo.
2 | Priorización inadecuada del backlog durante la planificación de sprints. | Retrasos en el cronograma | Falta de criterios técnicos para priorizar funcionalidades críticas. | X |  | Metodología |  | X |  |  | X |  | Alta | Product Owner | Mitigar | Reordenar backlog por valor técnico y dependencia funcional antes de cada sprint.
3 | Diseño incorrecto del modelo | Gestión incorrecta de roles y permisos | Análisis insuficiente de roles del sistema. | X |  | Calidad |  |  | X | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Revisar modelo de usuario y validar roles antes de implementar.
4 | Diseño de interfaces poco intuitivo. | Baja aceptación del sistema | Falta de enfoque en experiencia de usuario | X |  | Humano | X |  |  |  | X |  | Media | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Simplificar y ajustar interfaz.
5 | Falta de validaciones en formularios del sistema. | Errores en el ingreso de datos | Ausencia de controles en frontend y backend. | X |  | Calidad |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Implementar validaciones y mensajes de error claros.
6 | Manejo inadecuado de sesiones de usuario. | Accesos no autorizados | Configuración incorrecta de sesiones y autenticación. | X |  | Seguridad |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Reforzar manejo de sesiones y control de acceso.
7 | Falta de pruebas funcionales del sistema. | Detección tardía de errores | Tiempo insuficiente destinado a pruebas. | X |  | Metodología |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Ejecutar pruebas básicas por funcionalidad antes de cada entrega.
8 | Dependencia excesiva de una sola persona en el desarrollo. | Retrasos ante imprevistos | Proyecto desarrollado de forma individual. | X |  | Humano |  |  | X |  | X |  | Media | Scrum Master | Aceptar | Planificar tiempos considerando esta limitación.
9 | Documentación técnica insuficiente. | Dificultad para mantenimiento futuro | Enfoque principal en desarrollo funcional. | X |  | Calidad |  | X |  |  | X |  | Media | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Generar documentación mínima del sistema y base de datos.
10 | Errores en consultas a la base de datos. | Pérdida o inconsistencia de información | Consultas mal estructuradas. | X |  | Calidad |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Probar consultas y realizar respaldos periódicos.
11 | Falta de control de versiones adecuado. | Pérdida de avances | No uso sistemático de repositorio. | X |  | Metodología |  |  | X |  | X |  | Media | Scrum Master | Mitigar | Usar control de versiones y commits frecuentes.
12 | Subestimación del esfuerzo de algunas funcionalidades. | Retraso en entregables | Estimaciones poco realistas. | X |  | Metodología |  | X |  | X |  |  | Alta | Scrum Master | Mitigar | Ajustar estimaciones en retrospectivas.
13 | Problemas de compatibilidad entre navegadores. | Mala experiencia de usuario | Falta de pruebas en distintos entornos. | X |  | Calidad |  |  | X |  | X |  | Media | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Probar el sistema en navegadores principales.
14 | Interrupciones externas durante el desarrollo. | Retraso en el cronograma | Carga académica u otros compromisos. | X |  | Humano |  | X |  |  | X |  | Media | Scrum Master | Aceptar | Reorganizar tiempos de trabajo.
15 | Falta de retroalimentación temprana del sistema. | Correcciones tardías | Validación al final del desarrollo. | X |  | Metodología |  | X |  |  | X |  | Media | Product Owner | Mitigar | Revisar avances al cierre de cada sprint.
16 | Problemas en la integración de módulos del sistema. | Fallas generales del sistema | Desarrollo aislado de componentes. | X |  | Calidad |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Integrar y probar módulos de forma progresiva.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.