## Sprint Burndown
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [17 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
H1-T1 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 1
H1-T2 | 4 | DIA 1: 2 | 2
H1-T3 | 3 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 1
H1-T4 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 1
H2-T1 | 1 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 1
H3-T1 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H3-T2 | 3 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 2
H4-T1 | 3 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 2
H6-T1 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 2
H6-T2 | 4 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 2
H6-T3 | 1 | DIA 3: 3 | 3
H6-T4 | 3 | DIA 3: 1; DIA 4: 4 | 5
H6-T5 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 4
H7-T1 | 3 | [18 empty] | 2 | bar: DIA 4 to DIA 5
H7-T2 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H8-T1 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 5
H9-T1 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 5
H9-T2 | 4 | DIA 6: 3 | 3
H10-T1 | 1 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 6
H10-T2 | 2 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 6
H11-T1 | 3 | [18 empty] | 1 | bar: DIA 7
H11-T2 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H12-T1 | 3 | DIA 7: 2 | 2
H13-T1 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H14-T1 | 1 | DIA 8: 2; DIA 9: 1 | 3
H14-T2 | 3 | DIA 9: 3 | 3
H15-T1 | 2 | DIA 9: 1; DIA 10: 3 | 4
H15-T2 | 4 | DIA 10: 2 | 2
H15-T3 | 2 | DIA 11: 2 | 2
H16-T1 | 3 | DIA 11: 3; DIA 12: 5 | 8
Horas Reales de producto por realizar | 63
#REF!
Horas Estimadas de producto por realizar | 75

## Hoja1
Día | Horas Usadas | Horas Pendientes
0 | 0 | 75
1 | 6 | 69
2 | 6 | 63
3 | 4 | 59
4 | 5 | 54
5 | 6 | 48
6 | 6 | 42
7 | 5 | 37
8 | 5 | 32
9 | 5 | 27
10 | 5 | 22
11 | 5 | 17
12 | 5 | 12
13 | 0 | 12
14 | 0 | 12
15 | 0 | 12
16 | 0 | 12
17 | 0 | 12
18 | 0 | 12